## 八周计划
信贷违约预测模型个人八周计划
计划周期：2026-09-14 至 2026-11-08；每周五完成核心成果，上周内容修改，周末整理，次周一提交
周次 | 开始日期 | 结束日期 | 项目阶段 | 本周目标 | 核心任务 | 计划交付物 | 提交日期 | 计划时长（小时） | 状态
第1周 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 项目启动与数据探索 | 完成环境搭建，理解数据和业务问题 | 创建conda环境并注册Jupyter内核；加载数据；查看形状、字段类型和缺失值；分析目标变量；明确预测目标和评估标准 | 环境配置说明；Week 1 Notebook；数据探索报告 | 2026-09-21 | 12 | 已完成
第2周 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 数据预处理与EDA | 完成数据清洗并形成可复用的EDA结果 | 制定缺失值处理策略；检查和处理异常值、重复值及一致性问题；完成单变量、多变量、目标变量和相关性分析 | 数据清洗代码；清洗规则记录；EDA可视化报告 | 2026-09-28 | 12 | 未开始
第3周 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 特征工程 | 把原始字段转换为可用于建模的特征 | 处理日期字段；类别变量编码；数值特征标准化；创建组合特征和分箱特征；使用相关性、低方差和模型方法选择特征 | 特征工程代码；特征清单；特征选择与重要性分析 | 2026-10-05 | 12 | 未开始
第4周 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 基础模型构建 | 完成数据划分和两个基础模型 | 按70%/20%/10%分层划分训练、验证和测试集；建立统一评估函数；训练逻辑回归和随机森林；记录随机种子 | 基础模型训练代码；逻辑回归和随机森林验证结果 | 2026-10-12 | 12 | 未开始
第5周 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 模型完善与评估 | 训练XGBoost并完成三种模型比较 | 训练XGBoost；统一比较逻辑回归、随机森林和XGBoost；绘制混淆矩阵、ROC曲线和PR曲线；完成初步模型解释 | 模型训练代码；验证集性能对比表；评估图表 | 2026-10-19 | 12 | 未开始
第6周 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 模型优化 | 通过调参、交叉验证和集成提升模型 | 使用网格搜索或随机搜索调参；进行K折交叉验证；尝试投票或堆叠集成；使用最佳参数重新训练并比较优化前后结果 | 调优参数记录；交叉验证结果；优化后模型性能 | 2026-10-26 | 12 | 未开始
第7周 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 最终评估与业务解释 | 完成测试集评估并把模型结果转化为业务结论 | 在测试集上做一次最终评估；分析泛化能力；解释关键特征；选择风险阈值；总结局限与改进方向；制作简单业务仪表板 | 测试集结果；特征解释；风险阈值建议；仪表板；报告初稿 | 2026-11-02 | 12 | 未开始
第8周 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 项目总结与提交 | 完成报告、演示材料和全部项目文件整理 | 完成10-15页项目报告和10-15页PPT；整理四个Python脚本、main_pipeline.ipynb、README和requirements；从头运行并检查文件命名 | 最终项目报告；PPT；Notebook；代码脚本；README；requirements；完整项目压缩包 | 2026-11-09 | 12 | 未开始

## 每日安排
每日安排
默认时间安排：周一至周五每天1.5小时，周六2.5小时，周日2小时；可在状态列中按实际进度更新
每周节奏：周一至周四完成分析和代码，周五形成主要成果，周六检查和修改，周日整理提交文件
日期 | 星期 | 周次 | 当日目标 | 具体任务 | 当日成果 | 计划时长（小时） | 状态
2026-09-14 | 周一 | 第1周 | 搭建项目环境 | 创建credit-default环境，安装Pandas、NumPy、Matplotlib、Seaborn、Scikit-learn和JupyterLab，注册内核 | 环境和内核可以正常启动 | 1.5 | 已完成
2026-09-15 | 周二 | 第1周 | 理解项目与数据 | 阅读项目背景、任务说明和数据字段，确定isDefault为预测目标 | 项目目标和字段理解笔记 | 1.5 | 已完成
2026-09-16 | 周三 | 第1周 | 加载并查看数据 | 使用Pandas读取CSV，查看head、shape、columns、dtypes和info | 数据基本情况输出 | 1.5 | 已完成
2026-09-17 | 周四 | 第1周 | 检查数据质量 | 统计缺失值、重复值、常量字段和可能重复的字段 | 数据质量检查结果 | 1.5 | 已完成
2026-09-18 | 周五 | 第1周 | 分析目标变量 | 统计违约与未违约数量、违约率，并绘制简单柱状图 | 目标变量图表和结论 | 1.5 | 已完成
2026-09-19 | 周六 | 第1周 | 整理第一周文档 | 在Notebook中写环境配置说明、业务定义和数据探索报告 | Week 1完整Notebook初稿 | 2.5 | 已完成
2026-09-20 | 周日 | 第1周 | 运行与提交检查 | 从头运行全部单元格，检查报错、注释和文件名，保存提交版本 | Week 1可提交版本 | 2 | 已完成
2026-09-21 | 周一 | 第2周 | 制定缺失值策略 | 按字段类型和缺失比例制作缺失值表，确定删除、填充或保留策略 | 缺失值处理方案 | 1.5 | 进行中
2026-09-22 | 周二 | 第2周 | 实现缺失值处理 | 数值字段尝试中位数填充，类别字段使用众数或Unknown，并保留处理记录 | 缺失值处理代码 | 1.5 | 未开始
2026-09-23 | 周三 | 第2周 | 检测数值异常 | 使用描述统计、箱线图和3σ原则检查数值字段 | 异常值列表和箱线图 | 1.5 | 未开始
2026-09-24 | 周四 | 第2周 | 使用业务规则检查 | 重点检查annualIncome、dti、revolUtil、FICO范围和账户数量关系 | 业务异常检查表 | 1.5 | 未开始
2026-09-25 | 周五 | 第2周 | 检查重复与一致性 | 处理重复记录，确认ID唯一性、字段取值和数据类型一致 | 一致性检查结果 | 1.5 | 未开始
2026-09-26 | 周六 | 第2周 | 完成EDA分析 | 分析主要数值和类别字段分布，并比较其与isDefault的关系 | EDA图表和简短结论 | 2.5 | 未开始
2026-09-27 | 周日 | 第2周 | 整理第二周交付 | 汇总清洗步骤、处理前后数据规模和EDA发现，运行全部代码 | 数据清洗代码和EDA报告 | 2 | 未开始
2026-09-28 | 周一 | 第3周 | 确定特征处理范围 | 区分数值、类别、日期、ID和目标字段，识别可能的数据泄露 | 特征处理清单 | 1.5 | 未开始
2026-09-29 | 周二 | 第3周 | 处理类别特征 | 对低基数类别尝试独热编码，对有序类别使用合适编码并记录映射 | 类别编码代码 | 1.5 | 未开始
2026-09-30 | 周三 | 第3周 | 处理数值特征 | 对需要缩放的特征使用StandardScaler或MinMaxScaler | 数值缩放代码 | 1.5 | 未开始
2026-10-01 | 周四 | 第3周 | 创建新特征 | 从日期、收入、贷款金额和账户信息中创建简单组合或分箱特征 | 新增特征清单 | 1.5 | 未开始
2026-10-02 | 周五 | 第3周 | 进行初步特征筛选 | 检查常量、低方差、高相关和缺失过高字段 | 初步筛选结果 | 1.5 | 未开始
2026-10-03 | 周六 | 第3周 | 分析特征重要性 | 使用相关性或简单树模型查看重要特征，并检查结果是否合理 | 特征重要性图或表 | 2.5 | 未开始
2026-10-04 | 周日 | 第3周 | 整理第三周交付 | 把编码、缩放、特征创建和选择组成一致流程并完成说明 | 特征工程代码和报告 | 2 | 未开始
2026-10-05 | 周一 | 第4周 | 划分数据集 | 按70%训练、20%验证、10%测试进行分层划分，固定随机种子 | 可复现的数据划分 | 1.5 | 未开始
2026-10-06 | 周二 | 第4周 | 建立评估函数 | 统一计算准确率、精确率、召回率、F1和AUC | 模型评估函数 | 1.5 | 未开始
2026-10-07 | 周三 | 第4周 | 训练逻辑回归 | 训练第一个基线模型并记录验证集指标 | 逻辑回归结果 | 1.5 | 未开始
2026-10-08 | 周四 | 第4周 | 解释逻辑回归 | 查看主要系数、混淆矩阵和错误类型 | 逻辑回归解释 | 1.5 | 未开始
2026-10-09 | 周五 | 第4周 | 训练随机森林 | 训练随机森林基线模型并记录参数和验证集指标 | 随机森林结果 | 1.5 | 未开始
2026-10-10 | 周六 | 第4周 | 比较两个模型 | 比较逻辑回归和随机森林的主要指标与运行时间 | 基础模型对比表 | 2.5 | 未开始
2026-10-11 | 周日 | 第4周 | 整理第四周交付 | 检查测试集未被使用，保存代码和验证集结果 | 基础模型提交版本 | 2 | 未开始
2026-10-12 | 周一 | 第5周 | 训练XGBoost | 完成XGBoost环境检查、模型训练和基础参数记录 | XGBoost验证结果 | 1.5 | 未开始
2026-10-13 | 周二 | 第5周 | 统一计算模型指标 | 在同一验证集上计算三个模型的五项指标 | 三模型指标表 | 1.5 | 未开始
2026-10-14 | 周三 | 第5周 | 绘制ROC曲线 | 绘制三种模型ROC曲线并比较AUC | ROC曲线 | 1.5 | 未开始
2026-10-15 | 周四 | 第5周 | 绘制PR与混淆矩阵 | 绘制PR曲线和混淆矩阵，关注违约客户识别能力 | PR曲线和混淆矩阵 | 1.5 | 未开始
2026-10-16 | 周五 | 第5周 | 分析风险阈值 | 观察不同阈值下精确率和召回率变化 | 阈值分析表 | 1.5 | 未开始
2026-10-17 | 周六 | 第5周 | 完成模型比较 | 总结三个模型的优缺点、重要特征和推荐模型 | 模型比较结论 | 2.5 | 未开始
2026-10-18 | 周日 | 第5周 | 整理第五周交付 | 统一图表格式和指标口径，完成验证集性能对比表 | 模型训练与评估报告 | 2 | 未开始
2026-10-19 | 周一 | 第6周 | 设计调参方案 | 为随机森林和XGBoost确定参数范围、AUC评分标准和搜索方法 | 调参计划 | 1.5 | 未开始
2026-10-20 | 周二 | 第6周 | 优化随机森林 | 使用RandomizedSearchCV或GridSearchCV搜索主要参数 | 随机森林最佳参数 | 1.5 | 未开始
2026-10-21 | 周三 | 第6周 | 优化XGBoost | 搜索学习率、树深、子采样等主要参数 | XGBoost最佳参数 | 1.5 | 未开始
2026-10-22 | 周四 | 第6周 | 进行交叉验证 | 对候选最佳模型进行K折交叉验证并记录均值和波动 | 交叉验证结果 | 1.5 | 未开始
2026-10-23 | 周五 | 第6周 | 尝试投票集成 | 组合表现较好的模型，比较集成前后验证指标 | 投票模型结果 | 1.5 | 未开始
2026-10-24 | 周六 | 第6周 | 尝试堆叠并比较 | 在时间允许时尝试简单堆叠，否则完成全部模型对比 | 优化模型对比表 | 2.5 | 未开始
2026-10-25 | 周日 | 第6周 | 确定最终模型 | 使用最佳参数重新训练，记录配置和保存方法 | 最终候选模型和参数记录 | 2 | 未开始
2026-10-26 | 周一 | 第7周 | 进行最终测试 | 仅在模型和阈值确定后使用测试集，计算最终指标 | 测试集最终结果 | 1.5 | 未开始
2026-10-27 | 周二 | 第7周 | 分析泛化能力 | 比较训练、验证和测试结果，判断过拟合或欠拟合 | 泛化能力分析 | 1.5 | 未开始
2026-10-28 | 周三 | 第7周 | 解释关键特征 | 使用特征重要性或SHAP解释高风险因素 | 关键特征图和解释 | 1.5 | 未开始
2026-10-29 | 周四 | 第7周 | 提出阈值建议 | 结合召回率和误报成本选择风险阈值并说明理由 | 风险阈值建议 | 1.5 | 未开始
2026-10-30 | 周五 | 第7周 | 总结局限和改进 | 分析数据时间范围、缺失值、类别不平衡和模型稳定性限制 | 局限性与改进清单 | 1.5 | 未开始
2026-10-31 | 周六 | 第7周 | 制作简单仪表板 | 使用Plotly、Dash或Streamlit展示违约率、模型指标和重要特征 | 业务仪表板初稿 | 2.5 | 未开始
2026-11-01 | 周日 | 第7周 | 完成报告初稿 | 整理项目背景、数据、方法、结果和业务建议 | 最终报告初稿 | 2 | 未开始
2026-11-02 | 周一 | 第8周 | 确定最终报告结构 | 按背景、数据、清洗、特征、模型、优化、业务建议和局限组织内容 | 报告目录和框架 | 1.5 | 未开始
2026-11-03 | 周二 | 第8周 | 完成数据与特征章节 | 整理数据质量、EDA和特征工程图表及文字 | 报告前半部分 | 1.5 | 未开始
2026-11-04 | 周三 | 第8周 | 完成模型与业务章节 | 整理性能对比、模型解释、阈值和业务建议 | 报告后半部分 | 1.5 | 未开始
2026-11-05 | 周四 | 第8周 | 完成10-15页报告 | 统一图表、格式、术语和结论，进行最终校对 | 最终项目报告 | 1.5 | 未开始
2026-11-06 | 周五 | 第8周 | 制作10-15页PPT | 提炼项目问题、方法、结果和建议，保持每页信息清楚 | 项目演示PPT | 1.5 | 未开始
2026-11-07 | 周六 | 第8周 | 整理项目文件 | 整理四个Python脚本、main_pipeline.ipynb、README和requirements.txt | 完整项目文件夹 | 2.5 | 未开始
2026-11-08 | 周日 | 第8周 | 最终运行与提交 | 从头运行主流程，检查路径和文件名，压缩项目并准备提交 | 最终项目压缩包 | 2 | 未开始